## 项目进度计划
终身学习学分银行信息平台 - 项目进度计划
任务ID | 任务名称 | 计划开始时间 | 计划结束时间 | 责任人 | 交付物
1.1 | 项目启动会与大纲确立 | 2026-06-11 | 2026-06-11 | 贾诗涵 | 立项报告、会议纪要
1.2 | 需求分析与SRS编写 | 2026-06-11 | 2026-06-12 | 贾诗涵、全体 | 需求规格说明书
1.3 | 项目开发计划编写 | 2026-06-11 | 2026-06-12 | 贾诗涵 | 项目开发计划
2.1 | 系统架构设计 | 2026-06-13 | 2026-06-13 | 周康 | 系统架构设计文档
2.2 | 数据库设计 | 2026-06-13 | 2026-06-14 | 周康 | 数据库设计说明书
2.3 | 配置管理计划编写 | 2026-06-13 | 2026-06-14 | 刘玉萍 | 配置管理计划书
2.4 | 测试计划编写 | 2026-06-14 | 2026-06-14 | 刘玉萍 | 测试计划
2.5 | 前端环境搭建 | 2026-06-13 | 2026-06-13 | 罗志银 | Vue3项目初始化
2.6 | 后端环境搭建 | 2026-06-13 | 2026-06-13 | 周康 | Spring Boot项目初始化
3.1 | 用户登录与注册模块 | 2026-06-15 | 2026-06-16 | 周康、罗志银 | 登录注册功能
3.2 | 用户信息管理模块 | 2026-06-15 | 2026-06-16 | 刘玉萍、罗志银 | 用户信息管理功能
3.3 | 角色权限管理模块 | 2026-06-16 | 2026-06-17 | 周康、罗志银 | RBAC权限管理功能
3.4 | 学习成果目录管理模块 | 2026-06-17 | 2026-06-18 | 周康、罗志银 | 成果目录管理功能
3.5 | 学习成果认证申请模块 | 2026-06-18 | 2026-06-19 | 周康、罗志银 | 认证申请功能
3.6 | 学习成果认证审核模块 | 2026-06-19 | 2026-06-19 | 周康、罗志银 | 认证审核功能
3.7 | 学分账户管理模块 | 2026-06-20 | 2026-06-20 | 周康、罗志银 | 学分账户功能
4.1 | 转换规则管理模块 | 2026-06-21 | 2026-06-22 | 周康、罗志银 | 规则管理功能
4.2 | 成果转换申请模块 | 2026-06-22 | 2026-06-23 | 周康、罗志银 | 转换申请功能
4.3 | 成果转换审核模块 | 2026-06-23 | 2026-06-23 | 周康、罗志银 | 转换审核功能
4.4 | 专家评审管理模块 | 2026-06-24 | 2026-06-24 | 周康、罗志银 | 专家评审功能
4.5 | 数据统计分析模块 | 2026-06-24 | 2026-06-25 | 贾诗涵、罗志银 | 统计分析功能
4.6 | 学习成果导览模块 | 2026-06-25 | 2026-06-25 | 罗志银 | 成果导览功能
4.7 | 转换规则库浏览模块 | 2026-06-25 | 2026-06-25 | 罗志银 | 规则库浏览功能
4.8 | 学习者档案管理模块 | 2026-06-25 | 2026-06-26 | 刘玉萍、罗志银 | 档案管理功能
4.9 | 站内信管理模块 | 2026-06-26 | 2026-06-26 | 刘玉萍、罗志银 | 站内信功能
4.10 | 系统日志管理模块 | 2026-06-26 | 2026-06-26 | 刘玉萍、罗志银 | 日志管理功能
4.11 | 数据字典管理模块 | 2026-06-26 | 2026-06-26 | 罗志银 | 字典管理功能
4.12 | 系统公告管理模块 | 2026-06-27 | 2026-06-27 | 罗志银 | 公告管理功能
4.13 | 意见反馈管理模块 | 2026-06-27 | 2026-06-27 | 罗志银 | 反馈管理功能
5.1 | 系统集成测试 | 2026-06-28 | 2026-06-28 | 刘玉萍 | 测试用例、测试报告
5.2 | 缺陷修复与优化 | 2026-06-29 | 2026-06-29 | 周康、罗志银 | 修复后的系统
5.3 | 用户操作手册编写 | 2026-06-28 | 2026-06-29 | 贾诗涵 | 用户操作手册
5.4 | 系统部署与验收 | 2026-06-30 | 2026-06-30 | 周康、贾诗涵 | 部署文档、验收报告